## Slide 1
周建宇
软件过程管理
-Ch.6 软件过程的项目管理

## Slide 2
软件过程的项目管理
有效的项目管理是在用来实现项目具体目标的规定时间内，对组织机构资源进行计划、引导和控制工作。
——《项目管理知识指南》

## Slide 3
软件配置管理概念
配置
  配置是在技术文档中明确说明最终组成软件产品的功能或物理属性。
配置项
  在软件生存周期内所产生的各种应纳入管理范围的系统构成成分。包括各种管理文档和技术文档，源程序与目标代码，以及运行所需的各种数据等（配置管理的资源对象）
基线
  基线是评审过的一个或多个软件配置项，每一个基线都是下一步开发的出发点和基础。
配置管理库
  配置管理库也称受控库，用于存储软件配置项以及相关配置管理信息。

## Slide 4
软件配置管理流程

## Slide 5
基线控制
计划基线
需求基线
设计基线
编码基线
测试基线

## Slide 6
版本控制
1. 版本的访问和同步控制

## Slide 7
版本控制
2. 版本的分支

## Slide 8
版本控制
3. 版本的合并
将需要保护的分支锁定，打上Release标签 。
在以Release标签为基线的分支上开发 1.1版本。
版本合并：1.1版本开发完成，希望合并到基线版本中作为以后开发新版本的基础。

## Slide 9
变更控制

## Slide 10
项目估算
令人烦恼的项目估算：
这个项目需要多长时间？
这个模块大概多久完成？
需要花费多少人力才能完成这个项目？
项目的总成本大概为多少？
……

## Slide 11
项目规模估算的方法
常用的规模估算方法：
(1)代码行方法
(2)功能点分析方法
(3)面向对象软件的对象点方法
其他估算方法：
德尔菲法(Delphi technique)、COCOMO模型、特征点(feature point)、对象点(object point)、3-D功能点(3-D function points)、Bang度量(DeMarco's bang metric)、模糊逻辑(fuzzy logic)、标准构件法(standard component)等

## Slide 12
项目成本的组成
1. 项目成本的组成
（1）直接成本
    人力成本
    硬件设备
    软件费用
（2）间接成本
    项目管理成本
    一般管理成本

## Slide 13
项目成本的估算方法
（1）经验估算法
（2）比例法
（3）工作分解结构表
    自上而下
    自下而上

## Slide 14
项目人力资源管理
1. 确定项目角色
角色 | 职能
项目经理 | 项目的整体计划、组织和控制。
需求人员 | 在整个项目中负责获取、阐述以及维护产品需求及书写文档。
设计人员 | 在整个项目中负责评价、选择、阐述以及维护产品设计以及书写文档。
编码人员 | 根据设计完成代码编写任务并修正代码中的错误。
测试人员 | 负责设计和编写测试用例，以及完成最后的测试执行。
质量保证人员 | 负责对产品的验收、检查和测试的结果进行计划、引导并做出报告。
环境维护人员 | 负责开发和测试环境的开发和维护。
其他 | 另外的角色，如文档规范人员、硬件工程师等。

## Slide 15
项目人力资源管理
2. 团队建设
清晰的 目标
恰当的 领导
内部 支持
应变 技能
相互 的信任
相关 的技能
一致的 承诺
良好的 沟通
外部 支持

## Slide 16
项目软硬件资源管理
1. 软件资源管理
    操作系统
    编译器
    应用软件
    测试工具
    ……
2. 硬件资源管理
    服务器
    PC
    ……

## Slide 17
项目风险管理
触发器
风险
风险次序清单
风险等级排序
概率分析
量化的风险次序清单
风险识别
定性分析
定量分析
风险监控
纠正措施
项目变更申请
计划更新

## Slide 18
常用的风险识别方法
检查单
文件审核
头脑风暴
德尔菲法
访谈
SWOT分析
图表分析

## Slide 19
10种常见的风险
No. | 软件风险 | 相应对策
1 | 人员不足 | 录用优秀人才；人员应适应岗位需要；全面考虑团队建设；骨干人员工作要协调；实施培训；预先安排关键人员的使用计划
2 | 进度计划和预算不准确 | 详细评估多种资源成本和进度；依成本进行设计；采用渐增式开发；软件复用；纯净需求
3 | 开发了错误的软件功能 | 进行组织分析；实施任务分析；进行用户调查；开发原型；及早编制用户手册
4 | 开发了不适用的用户接口 | 开发原型；制作脚本；作业分析；弄清了用户特征(功能性、风格、工作负荷)
5 | 只追求表面效果，需求中含有一些不必要的功能（镀金） | 纯净需求；开发原型；成本－效益分析；依成本进行设计
6 | 需求不断变更 | 重大变更设限；信息隐蔽；渐进式开发
7 | 外供部件不足 | 制定基准点；检验；参考基准检查；兼容性分析
8 | 外包任务问题 | 参考基准检查；发包前审核；未发包合同；竞标设计或开发原型；建立团队
9 | 实时性能达不到要求 | 模拟；制定基准；建模；开发原型；安装测量装置；调准
10 | 误解计算机科学能力 | 技术分析；成本－效益分析；开发原型；参考基准检查

## Slide 20
定量的风险分析
量化的风险分析通常需要对事实进行更详细的分析，较之主观的风险分析往往更为可靠。
主要的量化分析方法有：
比率/范围分析
概率分析
敏感性分析

## Slide 21
WBS-工作分解结构
1 项目范围规划
1.1 确定项目范围
1.2 获得项目所需资金
1.3 定义预备资源
1.4 获得核心资源
1.5 项目范围规划完成
2 分析/软件需求
2.1 行为需求分析
2.2 起草初步的软件规范
2.3 制定初步预算
2.4 工作组共同审阅软件规范/预算
2.5 根据反馈修改软件规范
2.6 确定交付期限
2.7 获得开展后续工作的批准(概念、期限和预算)
2.8 获得所需资源
2.9 分析工作完成
3 设计
3.1 审阅初步的软件规范
3.2 制定功能规范
3.3 根据功能规范开发原型
3.4 审阅功能规范
3.5 根据反馈修改功能规范
3.6 获得开展后续工作的批准
3.7 设计工作完成
4 开发
4.1 审阅功能规范
4.2 确定模块化/分层设计参数
4.3 分派任务给开发人员
4.4 编写代码
4.5 开发人员测试(初步调试)
4.6 开发工作完毕
……

## Slide 22
创建WBS的基本法则
每个工作工作单元在WBS只能出现一次
概要任务是对其下所有任务的总结
每个WBS的条目都有单独的人员负责
与实际要做的工作情形保持一致
建立WBS时应让项目组员参予
每个WBS条目都应备案
WBS既要灵活又要不失控制

## Slide 23
任务排序
项目网络图
  箭线图法(ADM)
  前导图法(PDM)

## Slide 24
箭线图法（ADM）

## Slide 25
前导图法（PDM）

## Slide 26
时间安排-甘特图
摘要任务:由子任务组成并对这些子任务进行汇总的任务
里程碑：实心菱形
箭头表示依赖关系
子任务

## Slide 27
责任矩阵
用距阵的形式列出对某项任务负责的人或资源。
任务 |  | 管理 人员 | 项目 经理 | 分析 人员
项目范围规划 | 1.1 确定项目范围 | A |  | 
 | 1.2 获得项目所需资金 | A |  | 
 | 1.3 定义预备资源 |  | A | 
 | 1.4 获得核心资源 |  | A | 
分析/软件需求 | 2.1 行为需求分析 |  |  | A
 | 2.2 起草初步的软件规范 |  |  | A
 | 2.3 制定初步预算 |  | A | 
 | 2.4 工作组共同审阅软件规范/预算 |  | A | P
 | 2.5 根据反馈修改软件规范 |  |  | A
 | 2.6 确定交付期限 |  | A | 
 | 2.7 获得开展后续工作的批准 | A | P | 
 | 2.8 获得所需资源 |  | A | 

## Slide 28
项目跟踪和控制
1. 了解成员的工作情况
2. 调整工作安排，合理利用资源
3. 促进计划内容的完善
4. 促进项目经理对人员的认识
5. 促进对项目工作量的估计
6. 统计并了解项目总体进度
7. 有利于人员考核

## Slide 29
项目计划案例：建造地牢
说明：
你是路易10世的俘虏。他要给自己的城堡增加三个新地牢，让你做一个规划。干得好就释放，干不好就终生监禁。
小地牢很难设计，要12周，但容易建成，1周即可；中地牢设计要5周，施工要6周；大地牢设计只要1周，但建造要用9周。
你有一个设计师和一个建筑师，设计师不会建造而建筑师不会设计。
要建好这三个地牢，你规划的工期是几周？

## Slide 30
不同的思路
设计建造地牢
设计
建造
小地牢
中地牢
大地牢
小地牢
中地牢
大地牢
设计建造地牢
设计建造小地牢
设计建造中地牢
设计
设计建造大地牢
设计
设计
建造
建造
建造
思路一
思路二

## Slide 31
理性的选择
思路一的缺点：
  从一开始就关注单个产品这样的细节，容易造成只见树木，不见森林
思路二的关键：
  建造可以根据设计的整体安排进行调整，要取得最佳效果必须安排好工作的起点与排序

## Slide 32
可行方案甘特图
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516 1718192021222324 周
设计大地牢
设计中地牢
设计小地牢
建造大地牢
建造中地牢
建造小地牢
任务
尽可能让某一地牢的建造在其它地牢设计的过程中进行，以达到节省时间的目的。